## Tabelle1
Organisation Musiktag Zürcher Unterland |  |  |  |  | Musikverband
Pflichtenheft und Checkliste (ohne Festwirtschaft) |  |  |  |  | Zürcher Unterland
gültig ab 1.8.2018
Wann? | Was? |  |  |  | Notwen-digkeit | verant-wortlich | Link | erle-digt
vor Bewerbung, d.h. mind. 2 Jahre vor Musiktag
| Lokal A für Bewertungsspiele vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| Einspiellokal A vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| Besprechungszimmer A vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| Lokal B für Bewertungsspiele vorhanden |  |  |  | Reserve | OK
| Einspiellokal B vorhanden |  |  |  | Reserve | OK
| Besprechungszimmer B vorhanden |  |  |  | Reserve | OK
| Festzelt/-halle für Verpflegung/Rangverkündigung/ Veteranenehrg./altern.Marschmusik und Unterhaltungskonzerte vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| geeignete Parademusikstrecke vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| Platz für Rasenshow vorhanden |  |  |  | fakult. | OK
| Platz für Gesamtchor vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| geeignete Räume für Material-/Instrumentendepots vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| grobes Verkehrs- und Parkplatzkonzept vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
spät. auf DV 2 Jahre vor Musiktag
| Bewerbung mit Unterlagen an Präsidium MVZU einreichen |  |  |  | oblig. | OK | Festreglement
anl. DV 1 Jahr vor Musiktag
| Musiktag vorstellen (Ablauf, Lokalitäten etc.) |  |  |  | oblig. | OK/MVZU
| Vorschlag des Organisators für Festkartenpreis diskutieren und fixieren |  |  |  | oblig. | DV
| Internetseite einrichten für Infos (über Vereinspage oder separat) |  |  |  | fakult. | OK
10 Monate vor Musiktag
| Koordinationssitzung einberufen mit Vorstand MVZU, Themen: |  |  |  | oblig. | OK
Zeitrahmen Musiktag
Ablauf Festprogramm
Wettspiel-, Probe- und allgem. Festlokalitäten, Material-/Instrumentendepots, Parademusikstrecke (wenn mögl. Besichtigung)
Vetereranenehrung
Begrüssung/Gesamtchor MVZU
Ehrengäste (MVZU/ZBV/Veteranenvereinigung/Politik)
Reservation Musikantensitzplätze
Werbung während den Konzertvorträgen
|  | Sponsoring Zürcher Kantonalbank |  |  |  |  | Regl.ZKB-Spons.
Sponsoring generell
| Voranmeldung von Vereinen einfordern, enthaltend: |  |  |  | oblig. | OK | Muster Kloten 16
Muster Rafz 17
Anzahl Musikanten
mit/ohne Bewertung
gewünschte Module
6 Monate vor Musiktag
| weitere Informationen zum Musiktag an Vereine |  |  |  | oblig. | OK
| definitive Anmeldungvon Vereinen einfordern, enthaltend: |  |  |  | oblig. | OK | Muster Rafz 17
Bestätigung der Angaben aus Voranmeldung
Anzahl Festkarten
Angaben zu Stücken für Bewertung und Parademusik, Inkl. Zeitbedarf
Einsatz der Direktion bei anderen Vereinen
Aufforderung zum Einreichen der Partituren und Direktionsstimmen an den MVZU-Verantwortlichen
Verkehrsmittel für Anreise
Informationen über zu ehrende Veteranen
| Notenständer-Beschaffung für Bewertungs-, Konzert und Einspiellokale planen |  |  |  | oblig. | OK
| Perkussionsmaterial-Beschaffung für Bewertungs- und Konzertlokale planen |  |  |  | oblig. | OK | Liste Perk.instr.
3 Monate vor Musiktag
| spätestens Bestellung ZKB-Leih- und Verbrauchsmaterial via ZHBV: Formular unter zhbv.ch, Verband, Dokumente, Diverses |  |  |  | oblig. | OK | Regl.ZKB-Spons.
11 Wochen Wochen vor Musiktag
| Partituren und Direktionsstimmen bei MVZU-Verantwortlichem eingetroffen |  |  |  | oblig. | MVZU
| Jury-Mitglieder ausgewählt und an OK mitgeteilt für Festführer |  |  |  | oblig. | MVZU
| Info über Gesamtchorstücke an Vereine |  |  |  | oblig. | OK | Festreglement
7 Wochen vor Musiktag
| Entwurf Festführer zur Begutachtung an MVZU (Präsident, Musikverantw., Veteranenobmann) senden, enthaltend: |  |  |  | oblig. | OK | Festreglement
Titelseite mit Bezeichnung "Musiktag Zürcher Unterland"
Grusswort MVZU-Präsident
generelle Übersicht über alle Tage (Zeiten/Örtlichkeiten)
Tagesablauf Musiktag, v.a.
Empfang/Wettspiele/Unterhaltungskonzerte/Mittagessen/Parademusik/Rangverk./Veteranenehrung
|  | MVZU- und ZBV-Sponsoren berücksichtigen |  |  |  |  | Regl.ZKB-Spons.
musikalisches Programm
Spielplan
Zeiten/Verein/Klasse/Direktion/Modul/Stücke/Komponisten
Situationsplan inkl. Lage und Länge der Parademusik
Bewertungsmodalitäten
Auflistung von
OK
Ehrengästen
Jury-Mitglieder mit Foto und Steckbrief
ev. Moderation
zu ernennende Veteranen
| Entwurf Festführer an ZBV |  |  |  | oblig. | OK | Regl.ZKB-Spons.
| Entwurf Festführer an ZKB |  |  |  | oblig. | OK | Regl.ZKB-Spons.
6 Wochen vor Musiktag
| "Gut zum Druck" für Festführer mit ev. Korrekturen an OK zurück |  |  |  | oblig. | MVZU
| Einladung zum Präsidenten- und Veteranenapero |  |  |  | oblig. | MVZU
4 Wochen vor Musiktag
| Festführer erstellt mit allen geforderten Angaben |  |  |  | oblig. | OK | Festreglement
| Einladung senden an Ehrengäste mit Festführer, inkl. Anmeldung |  |  |  | oblig. | OK | Festreglement
| Einladung senden an ZKB für 4 Personen als Ehrengäste, inkl. Anmeldung |  |  |  | oblig. | OK | Regl.ZKB-Spons.
3 Wochen vor Musiktag
| Unterlagen bei Vereinen, MVZU und ZBV eingetroffen: |  |  |  | oblig. | OK
Festführer
Festkarten
Informationsschreiben (Ablauf, Parking, Materialdepot, etc.)
|  | Liste der zur Verfügung stehenden Perkussionsinstrumente (Vorgabe durch MVZU) |  |  |  |  | Liste Perk.instr.
Rechnung
1 Woche vor Musiktag |  |  |  |  | oblig. | OK
| Notfallkonzept erstellen und Versand an MVZU | [5 empty] | Muster MV N'hasli
1 Tag vor Musiktag
| Verkehrsleitung zum Festgelände und Parkplatzzuweisung organisiert |  |  |  | oblig. | OK
| Hinweistafeln/Wegweiser zum/auf dem Festgelände vorhanden |  |  |  | oblig. | OK
| Besichtigung der Lokalitäten zusammen mit MVZU-Verantwortlichen |  |  |  | oblig. | OK
Bewertungslokal bereit
Bühne bereit
Beleuchtung, Schallreflektoren, Vorhänge, Hintergrund etc.
genügend Stühle und Ständer für grössten Verein
Direktionspult
Podest für Direktion
Perkussionsmaterial vollständig
Mikrofone für Aufnahmen platziert
Mikrofon für Ansagen
Bühnendeko
Jury-Podest mit Zugangstreppe bereit
Aufnahmegerät und Speichermedium (CD/Stick)
Tische und Stühle für 5 Personen (3 Juroren, Assistent, MVZU)
Getränke und Verpflegung für Hauptjuror
Saalbestuhlung für 250 Personen
Reservestühle bereit
Büromaterial (Notizpapier/Bleistift/Spitzer)
1 Couvert C4 pro Verein beschriftet
Personal organisiert und instruiert für
Assistenz für Jury
Verantwortliche Person für Tonaufnahmen
Ansagen
Kontrolle Bühnenzugang
Kontrolle Publikumseingang
mind. 2 Leute Materialbereitstellung (Stühle/Ständer/Perkussion)
Besprechungszimmer bereit
Tische und mind. 10 Stühle
Mineralwasser, Kaffee, Tee organisiert
Aufnahmegerät und Speichermedium (CD/Stick)
Büromaterial (Notizpapier/Bleistift/Spitzer)
Platztäfeli für
Juror
Dirigent
Präsident
MuKo-Präsident
Zeithinweisblätter bereit
"noch 3 Minuten"
"noch 2 Minuten"
"noch 1 Minute"
"Stopp"
Personal organisiert und instruiert
Assistenz für Besprechungszimmer
ev. Begleitung vom Wettspielort zum Besprechungslokal
Einspiellokal bereit
genügend Stühle und Ständer für grössten Verein (ohne Perkussion)
Personal organisiert und instruiert
Kontrolle Zugang, Einhaltung Zeitplan
ev. Begleitung zum Bewertungslokal
Konzertlokal Unterhaltung bereit
Bühne bereit
genügend Stühle und Ständer für grössten Verein
Direktionspult
Podest für Direktion
Perkussionsmaterial vollständig
Mikrofon mit Ständer
Lautsprecheranlage geprüft
Rednerpult mit Mikrofon
Dekoration
Fahnenständer
Stühle für Veteranenehrung parat
Tische und Sitzplätze vereinsweise zugewiesen und deutlich gekennzeichnet
Festwirtschaft/Verpflegung Musikanten bereit
Personal organisiert und instruiert für
Bühnenverantwortlicher
mind. 2 Personen Materialbereitstellung (Stühle/Ständer/Perkussion)
ev. Ansager (falls nicht durch Bühnenverantwortlichen)
Parademusikstrecke bereit
Start- und Ziellinie gezogen
Tisch mit 4 Plätzen (Juror/Assistent/MVZU/Ansager)
2 Stehtische für Juroren
Mikrofon geprüft
Beschallung ganze Strecke geprüft
Funkanlage zwischen Ansager und Startbetreuer installiert
Absperrungen aufgestellt wo nötig
Bassistenbier organisiert
Personal organisiert und instruiert für
Startbetreuer
Assistent für Jury
Ansager
Gesamtchorplatz bereit
Podest und Zugangstreppe für Dirigent und Redner
Mikrofon geprüft
Lautsprecheranlage geprüft
Hinweistafeln für Aufstellung (registerweise)
Platz für Fähnriche reserviert
ev. Platz für Zuschauer bezeichnen
Geschenk für Dirigent Gesamtchor organisiert
Materialdepots bereit
klare Kennzeichnung pro Verein erfolgt
Raumliste und Wegweiser angebracht
auf fehlende Überwachung hinweisen (Wertsachen)
diverses
|  |  | Geschenk für Tagessieger Parademusik parat |  | fakult. | MVZU
|  |  | Geschenk für Veteranen parat |  | fakult. | OK
|  |  | Sanitätsposten bereit, verantwortliche Personen aufgeboten |  | oblig. | OK
|  |  | Blatt Telefonnummern OK und Notfall abgeben |  | oblig. | OK
|  |  | Verpflegung Juroren, MVZU-Vorstand und ZBV organisiert (Zeitpunkt/Ort) |  | oblig. | OK
|  |  | Verpflegung Ehrengäste MVZU organisiert (Zeitpunkt/Ort), Kostenübernahme durch MVZU |  | oblig. | OK/MVZU
……
1 Stunde vor Beginn Wettspiele
| Sitzung mit allen Verantwortlichen im Besprechungszimmer, Teilnehmer: |  |  |  | oblig. | OK/MVZU
MVZU, Jury, OK (Präs.+ Musikverantw.), Jury-Betr. von OK und MVZU, Ansager (Wettspiele/Parade), Startbetreuer Paradem.
Infos zu Wettspiellokal
Zeitablauf
ev. kurzfristige Änderungen
Einspielzeit auf Bühne
Ansage (Verein, Direktion, Stück)
Kommunikation zwischen Jury, Jury-Betreuer, Vereinen und Ansager
Punktzahl-Ermittlung und Kontrolle
Punktzahl-Einträge
Punktzahl-Bekanntgabe und Veröffentlichung (Ansager/Eingangstüre)
Begleitung der ersten 4 Vereine
Couvert mit Benotung für Vereine
Infos durch Ansager (z.B. Bewertung/Sponsoren)
Infos zu Besprechungszimmer
Platzzuweisung (Juror, Dirigent, Präsi, Muko-Präsi)
Aufnahme (CD/Stick)
Begrüssung der Vereine
Zeitbedarf- und kontrolle
Couvert mit Noten, Notenblatt, Aufnahme
Hinweise zu Bewertung für Juroren
Punktekontrolle
Punkteblätter
Bewertungskriterien
Jury-Gespräche
Punktzahl-Raster
Gesprächsverlauf
Infos zu Parademusik
|  |  | Zeitpunkt für Entscheid über alternative Marschmusik festlegen |  |  |  | Regl.Alt. Marschm.
Funkverbindung
Vorbereitung der Vereine am Start
Ansage (Verein, Direktion, Stück)
diverse Infos für Ansage (Jury-Vorstellung, Bewertungsdetails, Sponsoren)
Kommunikation zwischen Jury, Jury-Betreuer, Ansager, Start-Betreuer und Vereinen
Zeitplankontrolle
Punktzahl-Ermittlung und Kontrolle
Punktzahl-Einträge
Couvert mit Benotung für Vereine
diverse Infos
Namensschilder MVZU/Juroren
Blatt Telefonnummern/Notfallnummern
Einsatzplan MVZU Vorstand
Delegiertenversammlung nach Musiktag
| Organisation und Durchführung der dem Musiktag folgenden DV |  |  |  | oblig. | Verein | Checkl. DV-Durchf.
| mündliche Berichterstattung durch organisierenden Verein |  |  |  | oblig. | OK/Verein